## Функциональные требования
Краткое название требования | Описание | Дата проверки 1 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние | Дата проверки 2 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние | Дата проверки 2 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние
Создание элементов | Отображение на рабочей области эл. | 2024-11-06 | полностью соответствует | Видны все созданные блоки |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Видны все созданные блоки
Перетаскивание элементов мышь | перемещение эл. Выдел. по рп. Плоскости | 2024-11-06 | полностью соответствует | При наведении мыши и зажатии перемещается |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | При наведении мыши и зажатии перемещается
Кнопка добавления | Отображение на рабочей области эл. | 2024-11-06 | частично соответствует | Кнопки рабочие ,но не видны пользователю |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Кнопки рабочие ,но не видны пользователю (Windows 11)
Копирование/вставка эл. мышь | Дублирование выделенных эл. | 2024-11-06 | полностью соответствует | при нажатии на эл. Работает комб.(Ctrl+c,Ctrl+v) |  | 2024-11-13 | не соответствует | при нажатии на эл. + комб.(Ctrl+c,Ctrl+v) вылет проги
Копирование/вставка эл. меню | Дублирование выделенных эл. | 2024-11-06 | полностью соответствует | Правая кнопка мыши и в меню вставка работает |  | 2024-11-13 | не соответствует | Правая кнопка мыши и в меню вставка не работает
Копирование/вставка эл. клавиши | Дублирование выделенных эл. | 2024-11-06 | полностью соответствует | при нажатии на эл. Работает комб.(Ctrl+c,Ctrl+v) |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | при нажатии на эл. Работает комб.(Ctrl+c,Ctrl+v)
Удаление выдел. Эл. мышь | удаление выдел. Эл. на рабочей области | 2024-11-06 | полностью соответствует | Правая кнопка мыши и в меню вставка работает |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Правая кнопка мыши и в меню вставка работает
Удаление выдел. Эл. Клавиша | Удаление выдел. Эл. клавишей DELETE | 2024-11-06 | полностью соответствует | Работает при нажатии на эл. И кнопки DELETE |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Работает при нажатии на эл. И кнопки DELETE
Кнопка удаления | Удаление выдел. Эл. | 2024-11-06 | не соответствует | Отсутствует |  | 2024-11-13 | не соответствует | Отсутствует
Удаление меню + мышь | Удаление выдел. Эл. | 2024-11-06 | полностью соответствует | Правая кнопка мыши и в меню удаление работает |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Правая кнопка мыши и в меню удаление работает
Редактирование/Направление эл. | Появление меню стиля и поворот эл. | 2024-11-06 | частично соответствует | Стрелки соед. Между точками , эл. не редактир. |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Стрелки соед. Между точками , эл. не редактир.
Меню настройки вида эл. | Отображение меню редактирования | 2024-11-06 | частично соответствует | Меню отображается , работает только со стрелкой |  | 2024-11-13 | не соответствует | Меню не отображается ,не работает со стрелкой
Редактирование стиля рамки эл. | Отображение выбранного стиля рамки эл. | 2024-11-06 | не соответствует | не реализовано |  | 2024-11-13 | не соответствует | не реализовано
Редактирование заливки эл. | Отображение выбранного стиля заливки эл. | 2024-11-06 | частично соответствует | Есть меню и настройки , нет отображения на блоках |  | 2024-11-13 | не соответствует | нет меню и настройки , нет отображения на блоках
Редактирование прозрачности эл. | Отображение прозрачности эл. | 2024-11-06 | частично соответствует | Есть в меню , найдена ошибка удаления не раб. |  | 2024-11-13 | не соответствует | Есть в меню , найдена ошибка удаления не раб.
Сохранение диаграммы в файл формата | Сохранение в формат (epcForm) | 2024-11-06 | полностью соответствует | При сохранении и сохранении как, ф.(.epcNot) |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | При сохранении и сохранении как, ф.(.epcNot)
Загрузка диаграммы из файла формата | Загрузка из формата (epcForm) | 2024-11-06 | полностью соответствует | Файл->Открыть и назв.сохр.файла. Работает |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Файл->Открыть и назв.сохр.файла. Работает
Экспорт диаграмм в формате png. |  | 2024-11-06 | полностью соответствует | Работает при нажатии Экс. В форм. Png |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Работает при нажатии Экс. В форм. Png
Автосохранение файла | каждые 3 минуты по умолчанию | 2024-11-06 |  |  |  | 2024-11-13
Статистика работы пользователей | список:пользователь, назв.проекта,время | 2024-11-06 |  |  |  | 2024-11-13 | частично соответствует | путь >> -> Статистика -> Инф. О пользов. Работает список
Таймер времени активности пользов. | Секундомер | 2024-11-06 | частично соответствует | не на всех устройствах работает при потери фокуса |  | 2024-11-13 | частично соответствует | не на всех устройствах работает при потери фокуса
Кнопка СТОП | останавливает таймер | 2024-11-06 | частично соответствует | есть но не работает |  | 2024-11-13 | частично соответствует | есть но не работает
Цвет эл. Нотации | Цвет элементов по умолчанию | 2024-11-06 | частично соответствует | Разрабатывается , есть в меню но не работает |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Разрабатывается ,нет меню,не раб. на Windows 11 , раб на Мас
Создание пользователей | Создание по кнопке |  |  |  |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Работает по кнопке регистрация
Отображение и работа окна входа | Коректно работает |  |  |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Работает и исчезает после ввода логина и пароля(-поле пароль)
Отображение и работа окна регистрации | Коректно работает |  |  |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Работает и исчезает после нажатия на к. зарегистрироваться
Отображение сохранения | ранее созданные эл. видны после сохран. |  |  |  |  | 2024-11-13 | не соответствует | Не сохраняется стиль и стрелки , только элементы
Отображение пользов в статистике | Созданный пользователь виден в списке |  |  |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Видны в меню Инф. о пользователях и новые и старые
Цветовое описание состояния
Выполнено
Будет разрабатываться
Готово ,но требует доработки
Разрабатывается
Не работает
Не оценивались ранее
Комбинации клавиш |  |  | Windows(Ctrl) | MacOs(Cmd)

## Нефункциональные требования
Краткое название требования | Описание | Дата проверки 1 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние | Дата проверки 2 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние
работать на Windows 7/10 и выше |  | 2024-11-06 |  | Трудности в проверке |  | 2024-11-13 |  | Трудности в проверке
Наличие 1 использоваемого файла (.exe) | Запуск через файл(_.exe) | 2024-11-06 | полностью соответствует |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствует
Коректное отображение эл. На рабочей области | Не более 10 различных элементов | 2024-11-06 | полностью соответствует |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствует
Оповещение об ошибке | Ошибки:Доступа,Созд.ф.,Формата | 2024-11-06 |  | не реализовано |  | 2024-11-13 |  | не реализовано
Сайдбар | смещение по горизонтали и вертикали | 2024-11-06 | полностью соответствует |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствует
Содержание интерфейса | главное меню, toolbar и рабочая обл. рис1. | 2024-11-06 | частично соответствует | Реализованы не все кнопки и функции |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Реализованы не все кнопки и функции
Содержание главного меню | Содержание списка :Файл ,Меню, Справка | 2024-11-06 | частично соответствует | Только меню файл |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Только меню файл
Содержание подполя Файл | создать, открыть, сохранить/сохранить как, экспорт в png | 2024-11-06 | частично соответствует | Не все функции работают |  | 2024-11-13 | частично соответствует | Не все функции работают
Содержание подполя Окно | Содержание списка : вид | 2024-11-06 | не соответствует | Не реализовано |  | 2024-11-13 | не соответствует | Не реализовано
Содержание подполя Справка | Содержание списка : о программе | 2024-11-06 | полностью соответствует | Перенос на сайт с полным описанием |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | Перенос на сайт с полным описанием
Изменение названия элемента с помощью мыши | После создания эл. Х2 клик по TEXT ел. Редактирование текста | 2024-11-06 | не соответствует | Не реализовано |  | 2024-11-13 | частично соответствует | работает , на не видно после сохранения
Наложение эл. друг на друга | Не мешает работоспособности программы | 2024-11-06 | полностью соответствует | не мешает и не ломает программу |  | 2024-11-13 | полностью соответствует | не мешает и не ломает программу
Отображение после сохранения
стиля рамки эл.
заливки эл.
прозрачности эл.
написанного ранее текста
текста
Цветовое описание состояния
Выполнено
Будет разрабатываться
Готово ,но требует доработки
Разрабатывается
Не работает
Рис1.

## Геймдев _требования
Краткое название требования | Описание | Дата проверки 1 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние | Дата проверки 2 | Соответствие требованиям | Коментарий | Состояние
Цвет блока функция | По умолчанию Зеленый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока событие | По умолчанию Розовый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока база данных | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока термин | По умолчанию Светло-серый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока набор обьектов | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока субьект | По умолчанию Желтый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока бумажный документ | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока электронный документ | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока интерфейс процесса | По умолчанию Белый | 2024-11-06 | полностью соответствуют |  |  | 2024-11-13 | полностью соответствуют
Цвет блока информационная система | По умолчанию Оранжевый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока модуль информационной сис. | По умолчанию Оранжевый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока функция информационной сис. | По умолчанию Оранжевый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока информация | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока ТМЦ | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет блока Прочее | По умолчанию Синий | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет стрелки | По умолчанию Черный | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет Оператора AND ("И") | По умолчанию Светло-серый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет Оператора OR ("ИЛИ") | По умолчанию Светло-серый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Цвет Оператора XOR ("Исключающее ИЛИ") | По умолчанию Светло-серый | 2024-11-06 | часстично соответствуют |  |  | 2024-11-13 | часстично соответствуют
Соответсвие макету кнопки | Наличие всех кнопок в соответствии с макетом |  |  |  |  | 2024-11-13 | не соответствует
Соответствие макету иконки | Наличие всех иконок в соответствии с макетом |  |  |  |  | 2024-11-13 | не соответствует
Соответствие макету меню выбора блока | Наличие меню с фигурами в соответствии с макетом |  |  |  |  | 2024-11-13 | не соответствует
Соответствие макету цветовое решение | Рабочее окно будет белового цвета в соотв с макетом |  |  |  |  | 2024-11-13 | не соответствует
Соответствие макету название окна | Рабочее окно будет содержать в левом верхнем углу надпись EPC |  |  |  |  | 2024-11-13 | не соответствует
Цветовое описание состояния
Выполнено
Будет разрабатываться
Готово ,но требует доработки
Разрабатывается
Не работает

## bag-report_list
Тип ошибки | Описание ошибки | Дата обнаружения ошибки | Расположение ошибки | Приоритет ошибки | Автор | Статус ошибки | Коментарии
Неправильная вставка элемента | После 8 обьектов. При доб. эл доб. Лишний | 2024-11-13 | На рабочей области | Р2 | Артемий | Не решена | перестает появлятся при лог. эл.
Исчезновение нижней панели сайдбара | При отдалении исчезает из рабочего окна | 2024-11-13 | На рабочей области | Р2 | Артемий | Не решена | при приближении возвращается
вылет программы при удалении элемента | Удаление через клавишу delete крашит программу | 2024-11-13 | На рабочей области | Р1 | Артемий | Не решена
вылет программы при удалении и доб. Эл. | при нажатии на эл. + комб.(Ctrl+c,Ctrl+v) вылет проги | 2024-11-13 | На рабочей области | Р2 | Артемий | Не решена | Работало на прошлой версии
вылет программы после нажатия клавишь | вылет после Ctrl+x | 2024-11-13 | Код | Р1 | Артемий | Не решена
Пропуск окна | если закрыть окно рег. Появляется раб. Обл. | 2024-11-13 | Окно входа | Р2 | Иван | Не решена
Статусы ошибок
Решена(при тестах больше не появляется)
Встречается , но при определенных услов.
Не дает выполнить задачу

## Общая статистика
Дата проверки |  |  |  | Дата проверки
2024-11-06 |  |  |  | 2024-11-13
Состояние требований 1 пров |  |  |  | Состояние требований 1 пров
Функциональные | Нефункциональные | Геймдев | Баг_репорты кол. | Функциональные | Нефункциональные | Геймдев | Баг_репорты кол.
|  |  | 1 |  |  |  | 6